## Sheet1
基层党委（直属党总支）“我为群众办实事”实践活动清单台账
序号 | 事项内容 | 工作措施 | 完成时限 | 进展情况 | 责任单位 | 责任领导 | 办理成效 | 是否办结
1 | 解决南昌市参保的教职工就医购药不便的历史遗留问题。 | 与当地医保办沟通协调，申报校医院为南昌市定点医疗机构。 | 2021-03-01 | 与当地医保办沟通，已完成申报工作 | 医保办 | 黄磊 | 校医院南昌校区成功申报南昌市定点医疗机构。 | 已办结
2 | 清理玉茗园水塘杂灌、水面垃圾、水底淤泥。 | 全体党员、干部参加义务劳动，清理水塘垃圾。 | 2021年4月上旬 | 党员志愿服务，成效显著 | 校园管理科 | 曾文声 | 通过辛勤的劳动，换来玉茗园内文明、干净、整洁的水环境。强化党员为人民服务的意识。 | 已办结
3 | 开展“走进食堂体验”活动。 | 通过线上线下同步方式，邀请学生参观食堂，监督食堂，保障食品安全。 | 2021年4月中旬 | 已完成邀请学生走进食堂，参观食堂，让学生切实感受到学校食品安全有保障 | 饮食服务中心 | 黄磊 | 让广大师生近距离了解、感受食堂的各项工作流程和规范操作，让师生切实感受校园食品安全保障有力。 | 已办结
4 | 义诊进社区 服务暖人心 | 医务所通过义诊、解答咨询、提出建议的方式，走进华瑞锦城小区，开展健康义诊咨询活动 | 2021年4月下旬 | 医务人员走进华瑞锦城完成了健康义诊活动 | 校医院 | 黄磊 | 搭建了良好的医患沟通平台，真正做到便民惠民，提高了居民对健康保健知识的知晓率 | 已办结
5 | 学生劳动实践课 | 组织学生参与校园环境保洁，清扫校园主干道等 | 2021-04-01 | 已组织学生完成校园主干道的清洁工作 | 校园管理科 | 黄合湘 | 提升学生环保意识养成良好生活习惯 | 已办结
6 | 完成枫林运动场的维修改造 | 通过对枫林校区巡查走访，设计维修方案，工作人员轮流监督工程进展和严把工程质量关。 | 2021年五一假期 | 通过巡查走访，设计维修方案，工作人员轮流监督工程进展，已完成了枫林校区运动场的维修改造，投入使用 | 维修科 | 黄合湘 | 维修前坑坑洼洼、高低不平、积水成滩的运动场，在维修后变成了平坦、宽阔、舒适的运动休闲场所。 | 已办结
7 | 应对学生宿舍高层水压低问题进行管网增压 | 调研学生宿舍用水问题，研究探讨高层水压低的解决办法。 | 2021年5月上旬 |  | 水电科 | 曾文声 | 解决学生宿舍高层水压低，高峰期用水难等问题，保障学生日常用水需求。 | 已办结
8 | 开展“垃圾分类，你我同行”宣传推广活动。 | 在学府校园和抚州人民公园开展“垃圾分类，你我同行”宣传推广活动，宣传垃圾分类的长远意义。 | 2021年5月上旬 | 党员参与志愿服务，师生积极参与，成效显著 | 校园管理科 | 曾文声 | 进一步增强师生垃圾分类的意识，创建美好校园环境。 | 已办结
9 | 守护校园食品安全，餐具检测我们在行动 | 坚持定期或不定期对校内餐具进行抽检，部分送外检。 | 2021-05-08 | 食堂工作人员多次开展了校内餐具的抽检和部分送外检的工作 | 饮食服务中心 | 黄合湘 | 提高了食堂卫生管理和监督水平，确保了校园食品安全。 | 已办结
10 | 组织开展师生新冠疫苗接种 | 积极主动与当地卫生疾控部门联系，组织开展学生疫苗接种工作。 | 2021年5月中旬 | 已组织完成7200余名师生两剂次的新冠疫苗接种 | 校医院 | 曾文声 | 持续有力推动疫苗接种工作，加快接种进度，尽快构筑校园免疫屏障，维护师生生命安全和身体健康。 | 已办结
11 | 开展“健康知识”宣传活动 | 通过宣传海报形式，宣传“减盐、降压、低脂”的健康饮食观念。 | 2021年5月中旬 | 使师生更多地了解健康饮食知识 | 饮食服务中心 | 曾文声 | 提高师生对食物营养、平衡膳食基本原则的认识，引导师生养成膳食合理、平衡、科学的健康饮食方式。 | 已办结
12 | 召开饮食工作座谈会，了解师生诉求，提高饮食服务水平 | 广泛收集师生对饮食工作的意见和建议，召开饮食工作座谈会，带领学生参观食堂。 | 2021年5月下旬 | 搭建沟通交流平台，促进饮食工作提高 | 饮食服务中心 | 曾文声 | 针对学生提出的意见建议，作出承诺与答复，尽最大努力满足学生需求，改进工作。 | 已办结
13 | 开展现场健康答疑活动 | 教职工体检报告出来后，组织一次现场答疑活动。 | 2021-06-01 | 体检完未来得及筹办，赶上疫情防控，疫苗接种工作 | 校医院 | 黄磊 | 增长教职工医疗保健知识，客观了解自身身体状况。 | 未办结
14 | 学府校园教工周转房维修改造 | 征集意见，确定维修方案和预算，按时保质的完成招标和维修改造施工。 | 2021-06-01 | 9月中旬已完成17套教工周转房维修改造 | 校园维修科 | 曾文声 | 满足南昌到抚州校区开展教学工作的教师的住房需求。 | 已办结
15 | 玉茗校园水泥篮球场维修改造 | 征集意见，确定维修方案和预算，按时保质的完成招标和维修改造施工。 | 2021-07-01 | 硅胶篮球场主体已完成，现正在进行收尾工作 | 校园维修科 | 曾文声 | 最大限度的为师生提供良好又安全的运动场地。 | 正在办理收尾工作
16 | 图书馆电力扩容确保大楼空调整体安装 | 已经启动学校二期扩容项目，对图书馆空调系统用电做了具体电力设计，下一步将启动项目的预算、招标和施工等工作。 | 2021-12-01 | 按图书馆要求，空调线路扩容已经完成 | 水电科 | 黄合湘 | 电力扩容工程完成后图书馆所有公共场所和办公室达到安装空调的供电条件 | 已办结
17 | 学府校区学生公寓加压泵安装 | 学府校区学生公寓高层用水困难，为保障学生用水需求，水电科先后采取安装限流阀，水泵房水塔加压，劝导错峰用水等措施，最后采取安装加压泵加压模式。 | 2021-09-01 | 水电科通过采取水塔加压以及劝导学生错峰用水的方式，但用水高峰期间还存在水压不足的情况 | 水电科 | 曾文声 | 安装加压泵及变频器后，彻底解决学生公寓高层用水困难问题。 | 已办结
18 | 软件学院搬迁电力线路紧急安装 | 软件学院搬迁至抚州校区，时间紧任务重，多项水电工程漏项，水电科保质保量保障软件学院开学用水用电需求。 | 2021-08-01 | 软件学院搬迁至抚州过程中水电施工存在诸多缺项漏项工程，水电科在暑假期间临时紧急配置空调专线，安装热水饮水专线等诸多工程，确保满足软件学院正常开学需求。 | 水电科 | 曾文声 | 解决软件学院搬迁至抚州水电线路问题。 | 已办结
19 | 希望学校完善校内医疗基础设施，使校医院成为南昌市医保定点医疗机构。 | 学校加强加快校医院医疗设施的购买，力争尽快达到南昌市医保定点医疗机构的条件。 | 2021-03-31 | 校医院于3月18日成功获批为南昌市医保定点医疗机构，目前已完成了医保软件系统专项设计的采购工作，并对接了第三方网络运营商安装了网络专线，已向南昌市医保申请服务功能测试，待测试完毕后即可正式启用。 | 校医院 | 黄合湘 | 学校不断完善校内医疗基础设施，校医院于3月18日成功获批为南昌市医保定点医疗机构，让师生就医“少跑路”“不跑路”。 | 已办结
20 | 学校食堂可以多增加一些菜品，一直是重复的菜品，可以增加地方特色菜，对于不同民族的学生也要体现包容性。 | （1）通过膳食委员会或学生问卷调查，了解学生对地方菜的需求； （2）结合实际情况，适当开发增加部分新菜品。 | 2021-06-30 | （1）充分发挥校膳管会作用在各食堂设置咨询服务台，常态化收集师生就餐意见和做好就餐问题处理；5月底组织举办了美食鉴赏活动，发放调查问卷，征集学生最希望推出的菜，各学生食堂共推出17个新菜品，并进行了评比； （2）5-6月份各学生食堂共推出了29个创新菜。 | 饮食服务中心 | 黄合湘 | 通过活动的举办进一步加大了食堂与学生间的交流，最终也根据大多数学生喜欢，确定了白斩鸡等多个菜品为食堂常用菜单之列，大大丰富了学生校内饮食的花样品种，让学生能享受到更加多元化的味蕾体验。 | 已办结
21 | 适当增加教职工体检项目经费和增加体检项目，尤其是针对于50岁以上的教职工。 | （1）拟在2021年教职工体检经费预算的基础上增加28万元左右作为新增体检项目的费用； （2）统计南昌、抚州两校区教职工选择指定的相关医院体检名单，同步与相关医院进行增加体检项目（根据经费情况，适当增加重大疾病的早期筛选体检项目）的沟通； （3）确定新增体检项目，组织教职工实施体检。 | 2021-07-15 | （1）已通过校长办公会议审议，在原160万元体检预算经费基础上，增加29.5万元用于教职工体检项目的提升； （2）将教职工体检45岁以上男、女教职工胸片检查改为肺部低剂量螺旋CT检查；女职工乳腺触诊成像改为乳腺彩超；全校教职工增加甲状腺彩超检查； （3）目前正在有序组织教职工进行体检。 | 校医院 | 黄合湘 | 综合考虑教职工重大疾病高发年龄层级不同，进一步保障教职工体检各项检查的精准性，确保教职工体检较高满意度。 | 已办结
22 | 解决研究生公寓3栋外墙瓷砖脱落带来的安全隐患问题。 | （1）制订外墙维修方案； （2）招标后组织现场施工； （3）完成验收。 | 2021-09-01 | （1）目前改造设计已完成； （2）招标文件已编制，下一步将进入招投标准备阶段。 | 校园维修科 | 黄合湘 | 通过制定外墙维修方案、招标施工等措施，对研究生公寓3栋外墙进行了维修，解决了研究生公寓3栋外墙瓷砖脱落带来的安全隐患问题，保障学生在校学习安心、安全、有序。 | 已办结
23 | 教师就餐卡使用范围偏小，建议适当增加范围，并适当延长就餐时限。 | 下半年将扩大教师就餐卡至北区食堂三楼。 | 2021年9月30日 | （1）根据学校意见，将北区三楼食堂列入学校自营餐厅； （2）暑假期间，已对三楼进行了维修改造，改善了用餐环境； （3）开学后有需要订餐的教职员工可以在北区三楼刷卡用餐。 | 饮食服务中心 | 黄合湘 | 南昌校区北区三楼食堂（荷园）在今年暑期完成主体变更，经暑假装修、调整后，面向全校师生开放，并已开通校园一卡通支付功能，提供炒菜、工作招待餐、盒饭等品项的预定，优化了师生就餐环境，满足了师生多元化的饮食需求。 | 已办结
24 | 希望广兰校区图书馆自习室配置空调专线，营造良好学习环境。 | 根据图书馆意见，暑假期间先期完成对馆内已安装空调的部分楼层线路改造，确保其已安装空调的房间能正常使用空调。 | 2021年10月31日 | （1）根据图书馆需求意见，已完成急需安装空调场所线路增容，暂时达到了图书馆提出的需求； （2）持续关注图书馆用电问题，及时推进学校二期电力扩容项目，下一步将重点解决图书馆整体安装空调用电难问题。 | 水电科 | 黄合湘 | 根据图书馆需求意见，已完成急需安装空调场所线路增容，暂时达到了图书馆提出的需求 | 正在启动办理
25 | 公租房小区路灯较暗，建议加装节能灯，提高亮度。 | 公租房路灯目前配备是按原小区设计配置，建议业主委员会和小区物业按程序报批，对小区内部分节能灯更换为瓦数大一些的节能灯。 | 2021年10月31日 | 暑假期间已对公租房原有路灯更换了25盏LED55W灯泡。 | 水电科 | 黄合湘 | 已安装25只节能灯 | 正在启动办理
26 | 解决校园电力不足问题，满足大功率空调安装需要，着力改善学生学习环境。 | （1）制订电力扩容方案； （2）招标后组织现场施工，尽快对接图书馆安装空调工作； （3）完成验收。 | 2021-12-31 | （1）已制定电力扩容方案； （2）目前已经进入项目设计图纸图审和编制预算环节，下一步将提交省财政厅评审中心评审后进行招投标。 | 水电科 | 黄合湘 | 解决校园电力不足问题，满足大功率空调安装需要，改善学生学习环境。 | 正在启动办理
27 | 解决部分学生公寓四楼以上高层高峰期用水难的问题。 | （1）实行错峰用水，优先保障学生用水； （2）部分楼栋增加水压设施和进行水管改造。 | 2021-12-31 | （1）实行错峰用水，优先保障学生用水；目前高层供水正常； （2）下一步将有针对地对少部分楼栋增加水压设施和老旧水管改造。 | 水电科 | 黄合湘 | 实行错峰用水，优先保障学生用水，目前高层供水正常。后一步将有针对地对少部分楼栋增加水压设施和老旧水管改造。 | 正在启动办理
28 | 为离退休老同志提供上门医护服务工作。 | 针对行动不便的离退休教职工提供上门医护服务。 | 2021-08-01 | 已为退休教师做好上门服务（化验抽血送检） | 校医院 | 曾文声 | 缓解行动不便的离退休同志的医疗服务需求 | 已办结
29 | 为新生组织一次急救知识培训讲座 | 通过聘请专业人员对入学新生开展急救知识培训讲座，提高学生应对突发急救事件的处置能力。 | 2021-11-01 | 因突发疫情，目前疫情尚未稳定，暂不宜组织大型讲座集会，待疫情控制后再安排时间组织。 | 校医院 | 曾文声 | 提升了学生的急救知识，更好保障学生健康安全 | 延期办理
30 | 增加主水管加压泵，通过“技改”，解决学府校区学生公寓高层用水难的问题 | 学府校区学生公寓高层用水困难，为保障学生用水需求，水电科先后采取安装限流阀，水泵房水塔加压，劝导错峰用水等措施，最后采取安装加压泵加压模式。 | 2021-09-01 | 通过加装加压泵和变频器的方式，管道整体加压后已能够满足学生高层用水需求，通过改造，此次彻底解决学生公寓用水难的情况。 | 水电科 | 曾文声 | 经水电科近一周的加班加点施工，己成功安装加压泵及变频器，施工效果明显，彻底解决学生公寓高层用水困难问题。 | 已办结
31 | 家属区乔木修整，尽量解决树木遮挡住户阳光问题 | 已经启动家属区树木秋冬季节修整事宜。 | 2021-12-01 | 对特定区域树木进行修整，逐步解决遮阳问题 | 校园管理科 | 曾文声 | 对乔木进行修整，在一定程度上可以缓解家属区高大乔木对住户的遮阳问题。 | 基本办结
32 | 关爱生病学生，提供“病号饭”预约服务 | 饮食中心各食堂为生病学生提供订餐服务，公布订餐电话，根据生病学生需求，提供服务。 | 2021-10-01 | 已开通预约热线，为学生提供订餐服务 | 饮食中心 | 曾文声 | 提供适合身体状况的伙食，对病情好转有帮助。使生病学生感受到学校的关爱。 | 已办结
33 | 学生公寓屋顶漏水维修改造 | 到现场勘察，确定维修方案和预算，按时保质的完成维修施工，最大限度的为师生提供良好的生活环境。 | 2021年9月下旬 | 已完成南区1、2、3栋部分卫生间防水 | 校园维修科 | 曾文声 | 已完成现场勘察和维修方案、预算，施工。保障学生良好的生活环境。 | 已办结
34 | 家属区设置电动车、自行车停车场 | 在学府校园、玉茗校园、羊城校园分别规划设置好4个电动车、自行车停车场 | 2021-12-01 | 已规划了学府校园2个、玉茗校园一个，羊城校园1个 | 校园管理科、校园维修科 | 曾文声 | 规划设置电动车、自行车停车场，可以有效解决师生的停车问题，有利于校园环境整洁有序。 | 已办结